## Sheet1
Task | Start | Due | Duration
Create a base layer for the UI | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 4
Create a user control for the Help tab | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2
Create the user control for the Dashboard tab | 2018-02-09 | 2018-02-14 | 5
Fetch the raw JSON Data from the API | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 14
Deserialize the raw JSON Data | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 5
Create the graph for the Dashboard tab | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 7
Create the Historical data graph | 2018-03-07 | 2018-03-12 | 5
Create the User Control for the Cryptocurrency tab | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3
Create three objects of Cryptocurrency User Control | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3
Let the User pick a cryptocurrency | 2018-03-15 | 2018-03-18 | 3
Create a graph to display the real-time data retrieved for each cryptocurrency | 2018-03-17 | 2018-03-23 | 6
Allow the user to enter values for each trading rule | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 7
Generate Alerts | 2018-03-24 | 2018-03-31 | 7